## Slide 1: 开发计划
软件开发系列文档
All rights reserved, 2016
Ver 0.9.7
zhaoyg
2016/8/23
MineWar

## Slide 2: 目录
项目基本信息及估计
项目开发环境
人员及分工
项目目标
详细日程
开发流程裁剪

## Slide 3: 项目基本信息及估计
项目名称：
  MineWar，编号T2016001
工期：
  2016/6/26～2016/9/30
软件规模估计：
  6000行左右
工作量估计：
  3人月/人×5人=15人月
开发效率：
  400行/人月

## Slide 4: 项目开发环境
操作系统
  Windows 7
开发工具
  VS2008
文档工具
  Office 2007
图形化设计工具
  Visio 2003
开发过程管理工具
  SVN 1.6

## Slide 5: 项目人员及分工
XA：
  PM兼开发者，负责项目管理及Framework/Map/Queue开发
XB：
  开发者，负责游戏模块开发
XC：
  开发者，负责UI控件库开发以及部分界面开发
XD：
  开发者，负责描画库开发及部分界面开发
XE：
  开发者，负责游戏主界面实现
ME：
  客户，负责需求定义及产品验收，另外负责开发环境搭建

## Slide 6: 项目目标
培养新人，使其掌握如下知识：
  软件开发流程
  软件设计
  编码方法及规范
  软件测试
  项目管理初步知识
  协作与沟通
  工作习惯

## Slide 7: 详细日程
PG | Module | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 
 |  | 0w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 9w | 10w | 11w | 12w
XA | Framework |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Calibration/Map/Queue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
XB | War |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | War |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
XC | UI Lib |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | UI(Map/Help/Statistic) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
XD | GL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | UI(Cal/MapEdit/QueueEdit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
XE | UI(Game) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | UI(Game/Honor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ME | Requirement/Simulator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Requirement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RU
DES
COD
TEST
RU
DES
COD
TEST
REQ 1.X
REQ 2.X
RU
DES
COD
TEST
RU
DES
COD
TEST
RU
DES
COD
TEST
RU
DES
COD
TEST
RU
DES
COD
TEST
RU
DES
COD
TEST
RU
DES
COD
TEST
RU
DES
COD
TEST
Sim

## Slide 8: 详细日程说明
项目分为两个阶段：
  Sample A：2016/6/26～2016/8/13，完成基本框架、UI框架以及MineWar基本功能，进行简单评估
  Sample B：2016/8/14～2016/9/30，细化功能，使其成为较完整的软件
基本开发流程
  RU(需求理解)->DES(设计)->COD(编码)->TEST(测试)
关于培训：
  根据项目进度进行相应培训

## Slide 9: 开发流程裁剪
开发流程裁剪
  根据项目规模以及日程，项目开发流程如右图蓝色部分，其余流程可能涉及，但不作为执行重点
成果物
  开发计划（本文档）
  设计书（包括接口定义书）
  代码
  测试报告
  Buglist
  项目总结

## Slide 10
The End
All rights reserved, 2016