## Slide 1: 项目总结
软件开发系列文档
All rights reserved, 2016
Ver 1.0.0
zhaoyg
2016/9/29
MineWar

## Slide 2: 目录
开发效率
质量数据
延期状况
可复用资产
经验/教训

## Slide 3: 开发效率
数据项 | 数据值 | 单位
投入工作量 | 15 | 人月
完成代码行 | 8780 | 行
开发效率 | 585 | 行/人月

## Slide 4: 代码行统计
模块 | 有效代码行
App Framework | 339
Game | 3268
GL | 396
Opt | 253
Other | 145
UI | 3571
UI Lib | 808
总计 | 8780
Chart: 
| Game | GL | Opt | Other | UI | UI Lib | App Framework
汇总 | 3268 | 396 | 253 | 145 | 3571 | 808 | 339

## Slide 5: 质量数据
Chart: 
| AppFramework | Game | GL | VCal | VGame | VHelp | VHonor | VMap | VOpening | VQEdit
汇总 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1
模块 | Bug数
AppFramework | 1
Game | 8
GL | 2
VCal | 1
VGame | 6
VHelp | 1
VHonor | 1
VMap | 4
VOpening | 2
VQEdit | 1

## Slide 6: 质量数据
数据分析
  前期未进行正式的Bug管理，因此数据偏少
  B类C类问题占大多数
缺陷密度
  27个/8.780千行=3.08个/千行
  由于未记录所有Bug，数据对实际项目参考价值不大
Chart: 
| B | C | S | A
汇总 | 10 | 15 | 1 | 1

## Slide 7: 延期状况
延期状况总结
  Sample A延迟一周
  整体上按期完成
  开发过程中存在多次成果物提交延期状况
培训项目， 没有实际项目的日程压力

## Slide 8: 可复用资产
App Framework：应用框架
Graphic Lib：图形库
UI Lib：界面库
Unit Test API：单体测试API
Log API：日志API
Doxygen Comments Rule：Doxygen注释规范
各种开发成果物模板

## Slide 9: 经验/教训
经验
  结合项目实例培训效果较好
  讲解和练习穿插知识掌握较好
  不要期望新人不犯错误
教训
  只听取进度报告无法掌握实际进展
  没有培训资料的课程平时会耗费更多时间来解答问题

## Slide 10
The End
All rights reserved, 2016