## 封面
MineWar
Buglist
软件开发系列文档
| Ver | 1.0.0
| Author | zhaoyg
| Date | 2016-09-16
All rights reserved, 2016

## Buglist
序号 | Bug概述 | Bug详细描述 | 软件版本 | 发现人 | 发现日期 | 分级 | 模块 | Bug状态 | 修改人 | Bug原因 | 修改对策 | 修改日期 | 错误根源 | 验证人 | 验证版本 | 验证日期 | 备注
1 | 士兵方向显示错误 | <前提> 游戏画面，第3关 <操作> 进入游戏画面，不进行操作，让敌人沿着道路前进 <期望现象> 在向左的道路时，士兵显示为向左 <实际现象> 士兵显示为向右 <发生概率> 100% | 0.9.0 | XA | 2016-09-09 | C | VGame | 验证OK | XE | 士兵方向为向左时，显示图片错误 | 士兵方向为向左时，使用图片R_ENEMY_SB_2 | 2016-09-10 | 编码错误 | XA | 0.9.1 | 2016-09-12
2 | 地雷炮生命值错误 | <前提> 游戏画面 <操作> 将地雷炮部署在森林中，对敌人开火 <期望现象> 地雷炮被坦克攻击时，一发炮弹就被摧毁 <实际现象> 地雷炮被坦克攻击时，两发炮弹才能摧毁 <发生概率> 100% | 0.9.0 | XA | 2016-09-09 | B | Game | 验证OK | XB | 地雷炮部署在森林中，未将生命值翻倍 | 地雷炮部署在森林中，使用MINEGUN_1 | 2016-09-10 | 编码遗漏 | XA | 0.9.1 | 2016-09-12
3 | 地图画面评级显示错误 | <前提> 未取得胜利的关卡 <操作> 从地图进入游戏画面，操作取得游戏胜利，之后返回地图画面 <期望现象> 实心显示得到相应的胜利星及其它星 <实际现象> 仍显示三颗空心星 <发生概率> 100% | 0.9.0 | XA | 2016-09-09 | C | VGame | 验证OK | XE | 游戏结束时，未保存游戏记录 | 追加游戏结束时游戏记录保存处理 | 2016-09-10 | 编码错误 | XA | 0.9.1 | 2016-09-12
4 | 开机动画显示错误 | <前提> APP未启动 <操作> 启动APP <期望现象> 开机动画显示正确，M和W的第一和第三交叉点显示为绿色 <实际现象> M和W的第一和第三交叉点显示为黄色 <发生概率> 100% | 0.9.0 | XC | 2016-09-09 | C | VOpening | 验证OK | XA | 描画W字母时，未对交叉点做特殊处理，全部画为黄色 | 第1，3交叉点不进行描画，保留M字幕的绿色方块 | 2016-09-10 | 需求理解错误 | XC | 0.9.1 | 2016-09-12
5 | 开机动画无法打断 | <前提> APP未启动 <操作> 启动APP，在开机动画显示完之前点击屏幕 <期望现象> 打断开机画面，进入地图画面 <实际现象> 无法打断开机画面 <发生概率> 100% | 0.9.0 | XC | 2016-09-09 | C | VOpening | 验证OK | XA | 未实现打断处理 | 追加全屏按钮，Touch Off时直接Change到地图画面 | 2016-09-10 | 需求理解遗漏 | XC | 0.9.1 | 2016-09-12
6 | 地图切换按钮有效范围错误 | <前提> 地图画面 <操作> 点击地图右边的地图切换按钮 <期望现象> 切换到下一关地图 <实际现象> 当点击按钮右半部分时，无法切换地图 <发生概率> 100% | 0.9.0 | XC | 2016-09-09 | B | AppFramework | 验证OK | XA | View尺寸设置错误，导致按钮右侧不在有效触摸范围内 | 将View尺寸参数从w=1024，h=768修改为w=1136，h=640 | 2016-09-10 | 编码错误 | XC | 0.9.1 | 2016-09-12
7 | 第8关名称显示错误 | <前提> 地图画面 <操作> 切换到第8关 <期望现象> 名称显示为“08-Lake Bridge” <实际现象> 名称显示为“08-Lake Bradge” <发生概率> 100% | 0.9.0 | XA | 2016-09-09 | C | VMap | 验证OK | XC | 名称字符串拼写错误 | 修改名称字符串为“08-Lake Bridge” | 2016-09-10 | 编码错误 | XA | 0.9.1 | 2016-09-12
8 | 地图画面中缩略地图入口显示错误 | <前提> 地图画面 <操作> 无 <期望现象> 地图中的入口显示为道路 <实际现象> 地图中的入口显示为土地 <发生概率> 100% | 0.9.0 | XA | 2016-09-09 | C | VMap | 验证OK | XC | 显示地图时，将入口默认显示为土地 | 当地图元素类型是FIELD_ENTRANCE，显示R_MAP_ROAD_S | 2016-09-10 | 编码错误 | XA | 0.9.1 | 2016-09-12
9 | 地图切换时过关评级错误 | <前提> 地图画面，第一关取得3星，第二关未取得胜利 <操作> 切换到第2关 <期望现象> 显示3颗空心星星 <实际现象> 显示3颗实心星星 <发生概率> 100% | 0.9.0 | XD | 2016-09-09 | B | VMap | 验证OK | XC | 取得游戏记录时，默认使用了0作为参数，导致评级一直是第一关的数据 | 根据当前关卡index取得游戏记录 | 2016-09-10 | 编码错误 | XD | 0.9.1 | 2016-09-12
10 | 中止游戏计入完成关卡数 | <前提> 无 <操作> 进入游戏画面，点击返回按钮，返回地图画面，进入统计画面 <期望现象> 完成的关卡总数不增加 <实际现象> 完成的关卡总数加1 <发生概率> 100% | 0.9.0 | XD | 2016-09-10 | B | Game | 验证OK | XB | 更新游戏记录时，未判断游戏是否结束完成次数都默认增加1 | 记录更新函数追加是否结束标志参数，未完成时不增加总完成次数 | 2016-09-12 | 设计遗漏 | XD | 0.9.1 | 2016-09-12
11 | 敌人开火间隔错误 | <前提> 游戏画面 <操作> 在入口处土地种植多棵庄稼 <期望现象> 坦克进入地图攻击庄稼，开火间隔为3秒 <实际现象> 开火间隔有时超过3秒 <发生概率> 100% | 0.9.0 | XD | 2016-09-10 | B | Game | 验证OK | XB | 未开火时，也重新计算开火间隔，导致间隔累加 | 开火时间到未开火时，保持随时可开火状态，不重置间隔计数 | 2016-09-12 | 编码错误 | XD | 0.9.1 | 2016-09-12
12 | 收割种子获得金钱错误 | <前提> 游戏画面 <操作> 在土地中种植庄稼，在种子状态使用镰刀收割 <期望现象> 金钱不增加 <实际现象> 金钱增加5 <发生概率> 100% | 0.9.0 | XD | 2016-09-10 | B | Game | 验证OK | XB | 回收种子状态的庄稼时，按照种子价格增加金钱 | 收割庄稼时，如果是种子状态，则金钱不增加 | 2016-09-12 | 需求理解错误 | XD | 0.9.1 | 2016-09-12
13 | 设定画面滚动条显示错误 | <前提> 无 <操作> 标定画面，翻到最后一页 <期望现象> 滚动条滑块显示在最下方 <实际现象> 滚动条滑块未显示在最下方 <发生概率> 100% | 0.9.0 | XA | 2016-09-10 | C | VCal | 验证OK | XD | List条目数使用数值，修改时产生遗漏 | 将List条目数定义为宏定义，修改各处数值硬编码 | 2016-09-12 | 编码错误 | XA | 0.9.1 | 2016-09-12
14 | 队列长度无法保存 | <前提> 队列编辑画面 <操作> 调整队列长度，之后点击保存，返回地图画面，退出APP。之后再次进入APP，进入相应关卡的队列编辑画面 <期望现象> 队列长度为上次修改的值 <实际现象> 队列长度为默认值，上次修改值没有被保存 <发生概率> 100% | 0.9.0 | XA | 2016-09-10 | B | VQEdit | 验证OK | XD | 队列长度保存在option数据中，点击保存按钮时，只保存了队列文件，遗漏了option数据保存处理 | 追加option保存处理 | 2016-09-12 | 编码遗漏 | XA | 0.9.1 | 2016-09-12
15 | 敌人射程内仍可回收地雷 | <前提> 无 <操作> 在道路上部署地雷，待敌人移动，地雷进入敌人射程，点击地雷 <期望现象> 不显示铁锹菜单 <实际现象> 显示了铁锹菜单，可回收地雷 <发生概率> 100% | 0.9.0 | XC | 2016-09-10 | B | Game | 验证OK | XB | 取得战场操作对象时，未判断敌人射程，直接返回了地雷对象 | 当对象是地雷时，追加在敌人射程内的判断，如果在敌人射程内返回OPER_OBJ_NONE | 2016-09-12 | 编码遗漏 | XC | 0.9.1 | 2016-09-12
16 | 荣誉之星火力星显示不正确 | <前提> 无 <操作> 使用路边炸弹一次消灭6个敌人 <期望现象> 荣誉之星画面中Copper Power Star显示为实心星 <实际现象> 荣誉之星画面中Copper Power Star显示为空心星 <发生概率> 100% | 0.9.0 | XC | 2016-09-10 | B | Game | 验证OK | XB | 星星取得判断条件设置为了等于5，导致消灭6个敌人条件不符 | 将等于5判断修改为大于等于5 | 2016-09-12 | 编码错误 | XC | 0.9.1 | 2016-09-12
17 | 返回Menu按钮有效范围错误 | <前提> 无 <操作> 进入游戏画面，点击返回按钮，点击Menu中的“Back to map”文字 <期望现象> 返回地图画面 <实际现象> 操作无效，只有点击图标才能返回 <发生概率> 100% | 0.9.0 | XC | 2016-09-10 | C | VGame | 验证OK | XE | 按钮有效范围仅设置为与图标一样大 | 按钮有效范围设置为包括文字区域的矩形区域 | 2016-09-12 | 编码错误 | XC | 0.9.1 | 2016-09-12
18 | 地图画面滑动操作动作错误 | <前提> 地图画面 <操作> 向左滑动 <期望现象> 切换到下一关 <实际现象> 切换到前一关，与向右滑动动作相同 <发生概率> 100% | 0.9.0 | XA | 2016-09-12 | C | VMap | 验证OK | XC | 追加滑动处理时，将右滑动处理拷贝到左滑动分支而未修改 | 左滑动时，修改为切换到下一关 | 2016-09-13 | 编码错误 | XA | 0.9.2 | 2016-09-14
19 | 帮助画面文字超出文本框范围 | <前提> 无 <操作> 进入帮助画面，翻页 <期望现象> 文字都在文本框内显示 <实际现象> 有文字超过右侧边框 <发生概率> 100% | 0.9.1 | XA | 2016-09-12 | C | VHelp | 验证OK | XC | 单行文本过长，导致显示越界 | 修改文字，将超出单词移动到下一行 | 2016-09-13 | 编码错误 | XA | 0.9.2 | 2016-09-14
20 | 反坦克地雷爆炸效果显示错误 | <前提> 无 <操作> 在道路上部署反坦克地雷，让坦克压爆反坦克地雷 <期望现象> 正确显示三帧爆炸效果 <实际现象> 爆炸第三帧右上角图形错误 <发生概率> 100% | 0.9.1 | XA | 2016-09-12 | C | GL | 验证OK | XD | 爆炸效果数组中图片ID（R_EXP_5_2_0）对因的图片资源错误 | 修改为正确的图片资源 | 2016-09-13 | 输入错误 | XA | 0.9.2 | 2016-09-14
21 | 在地图边界道路部署地雷爆炸后APP异常退出 | <前提> 无 <操作> 在地图边界的道路上部署非普通地雷，让敌人压爆地雷 <期望现象> 正确显示爆炸效果 <实际现象> APP异常退出 <发生概率> 100% | 0.9.1 | XC | 2016-09-12 | S | VGame | 验证OK | XE | 显示地雷爆炸效果时，未考虑超出画面边界的情况，导致数组越界 | 追加爆炸显示时是否在地图范围内的判断 | 2016-09-13 | 编码错误 | XC | 0.9.2 | 2016-09-14
22 | 点击缺水庄稼后菜单栏未切换 | <前提> 无 <操作> 点击道路，之后点击缺水庄稼 <期望现象> 进行浇水动作，工具栏切换到其它工具栏显示 <实际现象> 仍旧为道路工具栏 <发生概率> 100% | 0.9.1 | XD | 2016-09-12 | C | VGame | 验证OK | XE | 执行浇水动作后遗漏了工具栏切换处理 | 追加工具栏切换处理 | 2016-09-13 | 需求理解错误 | XD | 0.9.2 | 2016-09-14
23 | 上下方向入口时敌人方向显示错误 | <前提> 第31关，入口为上下方向 <操作> 进入游戏，等待敌人进入地图 <期望现象> 敌人为上下方向显示 <实际现象> 敌人为向右方向显示 <发生概率> 100% | 0.9.1 | XD | 2016-09-12 | C | Game | 验证OK | XB | 敌人进入时，方向默认设置为左右方向，未考虑上下方向 | 根据移动方向设置敌人方向 | 2016-09-13 | 编码错误 | XD | 0.9.2 | 2016-09-14
24 | 地雷炮开火金钱消耗错误 | <前提> 游戏中 <操作> 使用地雷炮开火 <期望现象> 金钱减40 <实际现象> 金钱减20 <发生概率> 100% | 0.9.1 | XD | 2016-09-12 | B | Game | 验证OK | XB | 地雷炮开火消耗金钱值错误 | 将地雷炮开火金钱消耗修改为40（2倍炸药包价格） | 2016-09-13 | 编码错误 | XD | 0.9.2 | 2016-09-14
25 | 点击荣誉之星画面APP异常退出 | <前提> 荣誉之星画面 <操作> 点击第二行星的底部一定距离位置 <期望现象> 切换当前选择星或无动作 <实际现象> 有时出现APP异常退出现象 <发生概率> 100% | 0.9.1 | XD | 2016-09-12 | A | VHonor | 验证OK | XE | 星星控件高度设置错误，导致出现第三行坐标值，进而导致数组越界 | 将星星控件高度设置为刚好2行高度 | 2016-09-13 | 编码错误 | XD | 0.9.2 | 2016-09-14
26 | 消灭敌人/敌人总数显示越界 | <前提> 无 <操作> 消灭10个以上敌人 <期望现象> 消灭敌人/敌人总数显示不超过工具栏边界 <实际现象> 消灭敌人/敌人总数显示超过工具栏边界 <发生概率> 100% | 0.9.1 | XA | 2016-09-12 | C | GL | 验证OK | XD | 数字图片宽度过大，导致工具栏显示宽度不足 | 减小数字图片资源宽度 | 2016-09-13 | 输入错误 | XA | 0.9.2 | 2016-09-14
27 | Replay后工具栏和选择光标没有恢复为默认位置 | <前提> 游戏中，工具栏为其它工具栏，选择光标不在（7,4）位置 <操作> 点击返回按钮，选择Replay <期望现象> 工具栏默认为道路工具栏，选择光标在（7,4） <实际现象> 工具栏和选择光标没有恢复默认值 <发生概率> 100% | 0.9.1 | XA | 2016-09-12 | C | VGame | 验证OK | XE | 重玩时未初始化工具栏及选择光标 | 追加重玩时工具栏和选择光标的初始化处理 | 2016-09-13 | 编码遗漏 | XA | 0.9.2 | 2016-09-14
28 | 敌人都被消灭且房屋都被摧毁时，游戏判定胜利 | <前提> 选择只有一座房屋的关卡 <操作> 让最后一辆坦克攻击房屋，之后被炸毁 <期望现象> 判定为平局 <实际现象> 判定游戏胜利结束 <发生概率> 100% | 0.9.1 | XA | 2016-09-12 | B | Game | 不必修改 | XB | 需求并未明确该情况如何处理。按照当前要求，优先判定敌人是否被消灭，软件实现符合要求 | - | 2016-09-13 | 需求不明 | XA | 0.9.2 | 2016-09-14

## 数据定义
发现者 | 修改者 | 验证者 | 模块 | 级别 | 错误根源 | 状态
XA | XA | XA | VGame | S | 需求理解遗漏 | 未分配
XB | XB | XB | VOpening | A | 需求理解错误 | 调查中
XC | XC | XC | VMap | B | 设计遗漏 | 已修正
XD | XD | XD | VCal | C | 设计错误 | 验证OK
XE | XE | XE | VHonor |  | 编码遗漏 | 验证NG
|  |  | VQEdit |  | 编码错误 | 测试错误
|  |  | VMEdit |  | 测试错误 | 不必修改
|  |  | VHelp |  | 输入错误
|  |  | VStat |  | 需求错误
|  |  | Map |  | 需求不明
Game
GL
AppFramework
Option
UILib

## 透视表
行标签 | 计数项:Bug状态
AppFramework | 1
Game | 8
GL | 2
VCal | 1
VGame | 6
VHelp | 1
VHonor | 1
VMap | 4
VOpening | 2
VQEdit | 1
总计 | 27
行标签 | 计数项:分级
B | 10
C | 15
S | 1
A | 1
总计 | 27
行标签 | 计数项:Bug状态
XA | 3
XB | 8
XC | 5
XD | 4
XE | 7
总计 | 27