## 封面
MineWar
评审记录
软件开发系列文档
| Ver | 1.0.0
| Author | zhaoyg
| Date | 2016-09-06
All rights reserved, 2016

## 汇总
序号 | 问题记录Sheet | 评审日期 | 评审地点 | 模块 | 开发者 | 评审内容 | 内容规模 | 参加者 | 参加人数 | 耗时 | 发现问题数
1 | GraphicLib接口评审 | 2016-07-12 | F2-212 | GraphicLib | XD | 接口定义 | 10页 | XA,XB,XC,XD,XE | 5 | 1 | 7
2 | Game接口评审 | 2016-07-15 | F2-210 | Game | XB | 接口定义 | 20页 | XA,XB,XC,XD,XE | 5 | 2 | 12
3 | AppFramework代码评审 | 2016-07-22 | F2-210 | AppFramework | XA | 代码 | 300行 | XA,XB,XC,XD,XE | 5 | 1 | 4
4 | Game代码评审 | 2016-08-02 | F2-311 | Game | XB | 代码 | 1200行 | XA,XB,XC,XD,XE | 5 | 4 | 19
5 | UILib代码评审 | 2016-08-23 | F2-103 | UILib | XC | 代码 | 800行 | XA,XB,XC,XD,XE | 5 | 2 | 12
6
7
8
9
10
11
12
13

## Game接口评审
序号 | 位置 | 问题描述 | 问题类型 | 发现者 | 解决方法 | 当前状态 | 备注
1 | game_end | game_end接口index参数不是必需的 | 改善 | XA | 去掉index参数 | CLOSE
2 | operate_obj_t | 已定义的操作对象类型无法区分已加遥控器的炸弹和未加遥控器的炸弹 | 遗漏 | XE | 追加OPER_OBJ_MINE_REMOTE | CLOSE
3 | - | 缺少Play/Pause状态切换接口 | 确认 | XE | Play/Pause状态为界面状态，Game模块无此状态管理 | CLOSE
4 | plant_t | state接口没有宏定义或枚举来定义值的含义 | 遗漏 | XC | 追加plant_status_t枚举 | CLOSE
5 | - | plant的价格没有接口 | 遗漏 | XE | 追加PLANT_PRICE宏 | CLOSE
6 | PLANT_GROW_TIME | plant生长时间接口单位是什么？ | 确认 | XD | 单位是ms | CLOSE
7 | - | house生命值没有接口 | 遗漏 | XE | 追加HOUSE_LIFE宏 | CLOSE
8 | game_is_in_gunshot | 接口描述中返回0为在范围内，不太合理 | 改善 | XE | 修改为返回1表示在范围内，返回0不在范围内 | CLOSE
9 | game_get_map_data | map参数中数组下标没有使用宏定义 | 改善 | XE | 修改为使用MAP_H和MAP_W | CLOSE
10 | bullet_t | x，y参数单位是什么？原点在什么位置？ | 确认 | XE | 单位是像素，原点在左上角 | CLOSE
11 | enemy_t | firing_interval成员的用途是什么？ | 确认 | XA | 该成员用于控制开火间隔，为模块内部使用 | CLOSE
12 | - | 缺少回收地雷的接口 | 遗漏 | XE | 追加game_dig_landmine | CLOSE

## GraphicLib接口评审
序号 | 位置 | 问题描述 | 问题类型 | 发现者 | 解决方法 | 当前状态 | 备注
1 | addImage | fileName接口最好加const修饰 | 改善 | XA | 追加const修饰 | CLOSE
2 | - | 没有居中和右对齐显示文字接口 | 遗漏 | XE | 追加drawTextC和drawTextR | CLOSE
3 | C_RGB | 该接口设置的颜色alpha值是多少？ | 确认 | XE | alpha设置为255，不透明。追加接口描述 | CLOSE
4 | - | 缺少释放图片资源的接口 | 遗漏 | XC | 追加freeResArray | CLOSE
5 | drawRectFill | y2接口描述成y3了 | 错误 | XB | 修改为y2 | CLOSE
6 | - | 缺少带有透明度的图片描画API | 遗漏 | XE | 追加drawImage2，带有alpha参数 | CLOSE
7 | loadfont | 命名不符合规范，font首字母应该大写 | 错误 | XA | 修改为loadFont | CLOSE
8
9
10
11
12

## Game代码评审
序号 | 位置 | 问题描述 | 问题类型 | 发现者 | 解决方法 | 当前状态 | 备注
1 | game_start | 当map参数为无效值时，未作容错 | 健壮性 | XD | 追加map参数范围判断，无效时直接return | CLOSE
2 | game_start | dlist_clear(&plant_list)执行两次 | 错误 | XA | 其中一个应该为dlist_clear(&house_list) | CLOSE
3 | game_tick | landmine_explosion_check每个周期都运行一次，效率较低 | 改善 | XC | 修改为敌人移动时再调用 | CLOSE
4 | game_tick | bullet_list_move的调用周期最好定义为宏，便于调整 | 改善 | XC | 追加宏定义BULLET_MOVE_CYCLE | CLOSE
5 | landmine_timer_count | 模块内部函数，需要定义为static函数 | 错误 | XE | 追加static修饰 | CLOSE
6 | enemy_queue_move | enemy->x < 0时，循环继续执行，效率不高 | 改善 | XA | enemy->x < 0时，使用break挑出循环 | CLOSE
7 | landmine_explosion_check | 敌人和地雷的引爆关系使用多个if-else分支，过于繁琐 | 改善 | XD | 追加敌人和地雷的引爆关系数组explosion_pri | CLOSE
8 | enemy_fire_check | 当敌人未进入地图时，不需要检查该敌人 | 改善 | XA | enemy->x < 0时，使用break挑出循环 | CLOSE
9 | delete_dead_enemy | enemy3需要添加到链表中，应该用malloc分配，而不是自动变量 | 错误 | XE | enemy3使用malloc分配 | CLOSE
10 | enemy_fire | 函数过大，查找攻击目标的处理可以单独封装成一个函数 | 改善 | XE | 追加函数find_target | CLOSE
11 | create_house | house->life未设初值 | 错误 | XE | 追加house->life = HOUSE_LIFE | CLOSE
12 | create_house | 地图高度和宽度未使用宏定义 | 错误 | XE | 修改为使用MAP_W和MAP_H | CLOSE
13 | game_get_danger_range | 输出参数map没有初始化 | 错误 | XC | 追加memset处理，将map参数清0 | CLOSE
14 | game_get_danger_range | 二重for循环都是用了GUNSHOT_W，一个应该为GUNSHOT_H | 错误 | XC | 外层修改为GUNSHOT_H | CLOSE
15 | game_add_plant | 剩余钱数等于庄稼价格时，应该也可以种植庄稼 | 错误 | XD | 修改为if(game_money >= PLANT_PRICE) | CLOSE
16 | game_dig_landmine | game_money += (landmine_get_plug_price(mine2->plug)*60/100)中直接使用60，应该使用宏定义 | 错误 | XD | 修改为使用RECYCLE_PERCENT | CLOSE
17 | game_harvest_plant | 不同状态的庄稼收割获得不同钱数，使用if-else if-else判断显得繁琐 | 改善 | XA | 不同状态的追加收割获得钱数使用数组harvest表示 | CLOSE
18 | game_get_object | 返回值ret未设初始值 | 错误 | XA | ret初始值设置为OPER_OBJ_NONE | CLOSE
19 | - | 缺少判断是否所有房子都完好的接口（用于显示游戏结果） | 改善 | XC | 追加game_is_all_house_ok | CLOSE

## UILib代码评审
序号 | 位置 | 问题描述 | 问题类型 | 发现者 | 解决方法 | 当前状态 | 备注
1 | fp_isInRect | 返回值应该是bool而不是void | 错误 | XB | 修改为bool | CLOSE
2 | Widget_init | _self参数应该是out参数,注释中描述错误 | 错误 | XB | 修改为param[out] | CLOSE
3 | Widget.c，hide | 函数实现_self->mProperty &= (~PROPERTY_HIDE);和show函数相同，无法实现hide功能 | 错误 | XD | 修改为_self->mProperty ¦= PROPERTY_HIDE; | CLOSE
4 | Widget.c，onTouchOn | 无条件将mState设置为TOUCH_ON，当触摸点不在控件范围时，不能设置为TOUCH_ON | 错误 | XE | 追加isInRect判断 | CLOSE
5 | Widget_initWith | Widget_initWith中前半部分处理和Widget_init中相同，可以调用Widget_init来简化代码 | 改善 | XA | 前半部分采用Widget_init来实现 | CLOSE
6 | TouchMtx_initWith | 没有初始化super_f成员 | 错误 | XB | 追加Widget_init(&_self->super_f) | CLOSE
7 | touchmtx.h | 放置多重包含的宏定义_BUTTON_H应该是button.h文件的 | 错误 | XB | 修改为_TOUCHMTX_H | CLOSE
8 | touchmtx.h | 没有包含"Widget.h"，使用者还需要自行包含"Widget.h"，不方便 | 错误 | XD | 追加#include "Widget.h" | CLOSE
9 | view.c，onTouchMove | 检测到EV_SLIDE_X后，控件状态没有设置为OFF | 错误 | XD | 追加将控件列表中控件状态设置为TOUCH_OFF处理 | CLOSE
10 | view.c，onTouchMove | 检测到水平抹动触发后，仍可能检测垂直抹动 | 错误 | XA | 检测垂直抹动触发前判断是否检测到水平抹动 | CLOSE
11 | viewstack.c，changeView | onEnter和onShow顺序错误，onEnter应该在前 | 错误 | XA | 修改为onEnter在前 | CLOSE
12 | viewstack.c，regView | 没有判断vid范围，越界将导致程序崩溃 | 健壮性 | XA | 追加范围判断，无效时不进行处理并打印错误LOG | CLOSE

## AppFramework代码评审
序号 | 位置 | 问题描述 | 问题类型 | 发现者 | 解决方法 | 当前状态 | 备注
1 | app.h | App_draw没有声明 | 遗漏 | XB | 追加App_draw声明 | CLOSE
2 | app.c，App_exit | 没有释放viewstack内存 | 遗漏 | XC | 追加freeViewStack() | CLOSE
3 | app.c | 各个view以及viewstack相关变量应该加static修饰 | 错误 | XE | 追加static修饰 | CLOSE
4 | MineWarPro.cpp | 屏幕高度和宽度直接使用常数 | 错误 | XE | 追加SCR_HEIGHT和SCR_WIDTH | CLOSE

## 数据定义
提出者 | 模块 | 问题类型 | 当前状态
XA | Game | 错误 | OPEN
XB | GraphicLib | 遗漏 | CLOSE
XC | AppFramework | 确认
XD | Option | 改善
XE | UILib | 健壮性
UI